## Rapportage
BUDGETRAPPORTAGE
Naam van het project: World Domination! |  | Projectnummer: 005
Naam projectleider: John Doe |  | Datum rapport: 25-02-2016
Oplevering/opening/premiere: 31-12-2016 |  | Huidige fase: uitvoeringsfase
koten- | Omschrijving | Eerste raming | Wijzigingen | Actueel budget | Uitgaven | Lopende | Raming komende | Raming werkelijke | Raming Budgetsaldo
soort |  | d.d.: 01-01-2016 |  | d.d.: 25-02-2016 | (uit fin.admin) | verplichtingen | verplichtingen | kosten/dekking | over+/tekort-
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10=5-9
KOSTEN
1000 | Locatiekosten | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0
2000 | Directe productiekosten -hardware | 34000 | -5300 | 28700 | 5600 | 0 | 24000 | 29600 | -900
3000 | Directe productiekosten -software | 22500 | 0 | 22500 | 22000 | 0 | 5000 | 27000 | -4500
4000 | Ontwerp, advies en begeleiding | 29800 | 3000 | 32800 | 13200 | 14000 | 5600 | 32800 | 0
5000 | Catering | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0
6000 | Promotie, publiciteit en pr | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0
7000 | Onvoorzien | 13000 | 0 | 13000 | 5700 | 0 | 5700 | 11400 | 1600
| Totaal projectkosten (excl btw) | 124300 | -2300 | 122000 | 46500 | 14000 | 65300 | 125800 | -3800
DEKKING
9000 | Inkomsten
9100 | .entree | 12000 | 0 | 12000 |  |  |  | 12000
9200 | .projectsubsidies | 85000 | 0 | 85000 |  |  |  | 85000
9400 | .sponsoring | 25000 | 0 | 25000 |  |  |  | 25000
| Totaal dekking | 122000 | 0 | 122000 |  |  |  | 122000
| Blijft te dekken | -2300 | 2300 | 0 |  |  |  | -3800